## Sheet1
Task	Start time	Stop time	hours	Time / (minutes)	LiBCM / QTY	Time/LiBCM / (minutes)
Solder grid charger wire harness to PCB	11:50:00 AM	02:05:00 PM	2.25	135	29	4.7
Test PCB (4x failed)	05:07:00 PM	07:00:00 PM	1.88333333333333	113	29	3.9
"	09:28:00 PM	10:00:00 PM	0.533333333333331	31.9999999999999	29	1.1
Troubleshoot QTY3 failing PCBs (0 fixed)	10:00:00 PM	11:32:00 PM	1.53333333333333	92	29	3.2
Fold safety covers and add screws	01:15:00 PM	07:45:00 PM	6.5	390	31	12.6
stickers on covers	01:15:00 PM	02:00:00 PM	0.75	45	31	1.5
Attach fans	02:05:00 PM	04:55:00 PM	2.83333333333333	170	26	6.5
SMT inspection	06:45:00 PM	09:22:00 PM	2.61666666666667	157	29	5.4
SMT rework	09:45:00 PM	12:20:00 AM	2.58333333333333	155	29	5.3
PCB thru hole solder	01:20:00 PM	06:36:00 PM	5.26666666666667	316	29	10.9
SMT solder temp sensors	05:28:00 PM	07:10:00 PM	1.7	102	29	3.5
PCB thru hole solder	09:50:00 PM	01:57:00 AM	4.11666666666667	247	29	8.5
Wire fans	05:20:00 PM	06:00:00 PM	0.666666666666667	40	26	1.5
"	09:45:00 PM	11:28:00 PM	1.71666666666667	103	26	4.0
BMS thermal test	11:29:00 PM	12:50:00 AM	1.35	81	26	3.1
Rework QTY5 failing FETs	12:50:00 AM	01:30:00 AM	0.666666666666667	40	26	1.5
conformal coating	01:05:00 PM	03:05:00 PM	2	120	26	4.6
attach cover to PCB	02:15:00 PM	03:20:00 PM	1.08333333333333	64.9999999999999	26	2.5
BMS harness cut & separate	06:42:00 PM	08:01:00 PM	1.31666666666667	79	18.4	4.3
BMS harness strip	08:25:00 PM	09:44:00 PM	1.31666666666667	79	18.4	4.3
BMS crimp connectors	09:44:00 PM	03:50:00 AM	6.1	366	18.4	19.9
BMS crimp 18S large ferrule and conn	06:09:00 PM	07:12:00 PM	1.05	63.0000000000001	18.4	3.4
BMS assemble wire to connector	07:12:00 PM	09:45:00 PM	2.55	153	18.4	8.3
BMS press ribbon connectors and test	11:05:00 PM	12:25:00 AM	1.33333333333333	80	18.4	4.3
4x20 Displays	12:25:00 AM	01:16:00 AM	0.85	51	20	2.6
4x20 Cable cut and remove insulation	01:20:00 AM	02:16:00 AM	0.933333333333333	56	20	2.8
4x20 crimp cable pins	01:37:00 PM	03:00:00 PM	1.38333333333333	83	20	4.2
", and assemble wire to connector	07:58:00 PM	08:57:00 PM	0.983333333333333	59	20	3.0
"	10:00:00 PM	10:32:00 PM	0.533333333333334	32	20	1.6
4x20 cable tester	10:32:00 PM	10:46:00 PM	0.233333333333332	14	20	0.7
HVDC current cables	10:55:00 PM	12:39:00 AM	1.73333333333333	104	9	11.6
"	12:47:00 AM	03:00:00 AM	2.21666666666667	133	9	14.8
Package inner box	10:22:00 AM	12:13:00 PM	1.85	111	16	6.9
standard grid chargers	12:20:00 PM	01:02:00 PM	0.7	42	10	4.2
Package outer box	01:02:00 PM	02:01:00 PM	0.983333333333335	59.0000000000001	14	4.2
MISSING: actual SMT assembly time				1020	29	35.2

					Total build time / per LiBCM (min)	220.5